## 半年调研调减
神东天隆集团公司2024年专项资金计划核减汇总
序号 | 单位 | 工程(项目)名称 | 业务分管部门 | 工程(设备)简要内容 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 金额(万元) | 备注
1 | 霍洛湾煤矿 | 防爆无轨胶轮车 |  | 10人客货 柴油机 | 台 | 2 | 470000 | 94 | 根据专业化服务调减
2 |  | 防爆无轨胶轮车 |  | 5T材料车 柴油机 | 台 | 6 | 470000 | 282 | 根据专业化服务调减
3 |  | 防爆无轨胶轮车 |  | WLR-10BE(228AH 75KWh) | 台 | 2 | 870000 | 174 | 根据专业化服务调减
4 |  | 防爆无轨胶轮车 |  | 电车 WLR-5B (228AH 75KWh) | 台 | 2 | 680000 | 136 | 根据专业化服务调减
5 |  | 绿色矿山提升建设报告编制 | 生产技术部 |  | 项 | 1 | 300000 | 30 | 由于政府原因停产两月导致不能编制
6 |  | 3-1上101运输顺槽 |  |  | m | 1800 | 7492.8 | 1348.704 | 3-1上计划十一月开工，该部分2024年不实施（2396.7万元）
7 |  | 3-1上主运大巷机头硐室 |  |  | 座 | 1 | 720000 | 72
8 |  | 3-1上主运机头与3-1主运大巷搭接硐室 |  |  | 座 | 1 | 240000 | 24
9 |  | 3-1上101运输顺槽机头硐室 |  |  | 座 | 1 | 640000 | 64
10 |  | 3-1上主运大巷皮带机尾基础 |  |  | 座 | 1 | 80000 | 8
11 |  | 3-1上临时避难硐室 |  |  | 座 | 1 | 480000 | 48
12 |  | 3-1上采区水仓 |  |  | 个 | 1 | 7904000 | 790.4
13 |  | 3-1上101工作面水仓 |  |  | 个 | 80 | 5200 | 41.6
14 |  | 矿业权出让收益金及土地费用 |  |  | 项 |  |  | 42784.18 | 按照进度，暂列400万元
15 |  | 小计 | [5 empty] | 45896.884
16 | 武家塔煤矿 | 供应科库房维修改造工程 | 工程管理部 |  | 项 | 1 | 1680000 | 168 | 供应科库房已呈批同意拆除，不再改造
17 |  | 采剥队旧办公室更换阻燃彩钢 | 工程管理部 |  | ㎡ | 640 | 968.75 | 62 | 无法办理临时用地审批手续，存在被拆除的风险
18 |  | 智慧水务系统 | 生产技术部 |  | 项 | 1 | 300000 | 30 | 受采坑信号影响暂不能实现数据实时上传功能
19 |  | 小计 | [5 empty] | 260
20 | 运销分公司 | 站台改造及排水工程 | 工程管理部 |  | 项 | 1 | 2111147.5 | 211.147 | 该项目与盛邦公司共同实施，由于盛邦公司暂时不愿施工，故该项目暂时搁置。
合计 | [7 empty] | 46368.031